## 调研待确认清单
序号 | 主题分类 | 待确认问题 | 当前口径/背景 | 需确认决策点 | 影响范围 | 优先级 | 责任部门 | 计划确认时间 | 状态 | 确认结果说明 | 确认人 | 确认时间 | 备注
1 | 自营口径 | 自营渠道未确认收入退款是否要体现？ | 现口径强调确认收入月与退款月，但未确认收入退款处理未定。 | 是否纳入报表/计提；若纳入按何规则计算与展示（单列/并入退款率）。 | 分子口径、计提准确性、报表解释 | P0 | 财务+产品 | 2026-05-05 | 待确认 |  |  |  | 用户新增
2 | MSKU分摊 | 亚马逊退款为订单维度，是否需分摊到MSKU？ | transaction refund 常见为订单或汇总层，不一定有行级SKU。 | 是否分摊；分摊规则（金额占比/数量占比/主SKU）与兜底策略。 | MSKU报表准确性、商品分析 | P0 | 财务+产品+数据 | 2026-05-05 | 待确认 |  |  |  | 用户新增
3 | 报表透视 | 当前底表字段是否满足后续图表透视需求？ | 已有平台/店铺/订单月/退款月/MSKU/金额字段。 | 是否补充维度字段：数据来源、规则版本、任务ID、异常标记、汇率年月。 | BI透视、审计追溯、二次分析 | P0 | 产品+BI+财务 | 2026-05-06 | 待确认 |  |  |  | 用户新增
4 | 日期口径 | 退货日期定义：亚马逊取refund日期；自营取收单发生日期？ | 目前仅约定退款侧按退货发生月换汇。 | 各渠道“退货日期”来源字段清单（按系统/报表字段名落地）。 | 换汇、退款月统计、时效分析 | P0 | 财务+研发 | 2026-05-05 | 待确认 |  |  |  | 用户新增
5 | 日期口径 | 订单日期定义：亚马逊order日期；自营取金蝶确认收入销售出库单日期？ | 目前存在订单月与确认收入月双概念。 | 订单日期/订单月/确认收入月三者关系及优先级。 | 订单月退款率、历史补算 | P0 | 财务+产品 | 2026-05-05 | 待确认 |  |  |  | 用户新增
6 | 退款率公式 | 退款率分子分母定义是否为“对应订单月退款总金额 / 对应订单月总金额”？ | 公式尚未财务签字，运费/包装/折扣及税口径未冻结。 | 冻结计提版公式（含税/不含税、金额组成、正负号规则）。 | 核心指标、计提、对账 | P0 | 财务 | 2026-05-04 | 待确认 |  |  |  | 用户新增
7 | 自营数据源 | 自营若取金蝶销售退货单，是否存在口径问题？ | 担心与收单退款时点/金额不一致。 | 是否以金蝶销售退货单为主；与收单差异如何处理（阈值/优先级/异常流）。 | 自营准确性、争议处理 | P0 | 财务+研发 | 2026-05-06 | 待确认 |  |  |  | 用户新增
8 | 历史补算边界 | 创建月滚动与发货>=2025-01冲突订单如何处理？ | 已有原则但边界单未签字。 | 创建2024发货2025-01是否纳入，归属哪个批次。 | 历史回溯一致性 | P1 | 财务+产品 | 2026-05-06 | 待确认 |  |  |  | 既有待确认
9 | 汇率 | 发生月汇率缺失如何处理？ | 规则为收入按确认收入月，退款按退货发生月。 | 缺汇率时阻断/补录/备用汇率；是否允许自动沿用上月。 | 跑批成功率、金额准确性 | P1 | 财务+研发 | 2026-05-07 | 待确认 |  |  |  | 既有待确认
10 | 异常处理 | 匹配失败或缺字段是否计入汇总？ | 当前方案有异常列表但未完全冻结默认行为。 | 默认行为：剔除并告警/纳入并打标/阻断任务。 | 报表可信度、运营体验 | P1 | 产品+研发+财务 | 2026-05-07 | 待确认 |  |  |  | 既有待确认
11 | 正负号规则 | 金额字段是否保留原始符号？ | 亚马逊提到按原始符号，其他渠道未完全统一。 | 定义全渠道金额方向规范（退款、折扣、税费）。 | 公式正确性、导出可读性 | P1 | 研发+财务 | 2026-05-07 | 待确认 |  |  |  | 开发评审高频
12 | 唯一键与幂等 | 底表唯一键与重跑策略如何设计？ | 需支持月批、补算、区间重算。 | 唯一键组合、覆盖/拒绝策略、规则版本管理。 | 重复入账风险、性能 | P1 | 研发 | 2026-05-08 | 待确认 |  |  |  | 开发评审高频

## 填写说明
字段 | 说明
状态 | 待确认/已确认/需复议/已关闭
确认结果说明 | 写明最终口径、公式、字段来源、是否影响历史重算
确认人 | 最终拍板人姓名
确认时间 | YYYY-MM-DD HH:MM
备注 | 可补充会议纪要链接或工单号
生成日期 | 2026-04-28